## Ablauf
Projekt Ablauf
| Projektname |  | Datenkommunikation Studienarbeit WS21/22 |  |  | Anfang |  | 17.10.21
| Projektumfang |  | Projektname |  |  | Ende |  | 23.12.21
| Aufgaben |  |  | Verantwortlich | Anfang | Ende | Wie lange? |  | Status
| Meeting - Aufgabenteilung/Gruppenverteilung / Code verstehen |  |  | A, M, N, S | 17.10. | 17.10. | 1 |  | Abgeschlossen
| Teilaufgabe 1: Dokumentation und Erstellung |  |  | A, M, N, S | 17.10.21 | 31.10.21 | 14 Tage |  | Abgeschlossen
| Meeting - Update und Aufklaerung |  |  | A, M, N, S | 31.10.21 | 31.10.21 | 1 |  | Abgeschlossen
| Teilaufgabe 2: AuditLog-Server erweitern |  |  | A, N | 10.11.21 |  |  |  | On works
| Powerpoint Praesentation erweitern |  |  | M, S | 01.12.21 |  |  |  | On works
| Meeting - Update und Aufklaerung |  |  | A, M, N, S
Teilaufgabe 3: Benchmarking
| Finalisierungen |  |  | A, M, N, S
Abgabe
Abkuerzungen
| A | Angelina
| M | Marcela
| N | Nicole
| S | Sandra